## 全部工作节点
倾转旋翼验证机飞控系统 — 工作计划总表
序号 | 节点 | 工作项 | 内容 | 出口准则 | 状态 | 备注
1.1 | 节点一 仿真收尾与 机载软件初版 | 转换过程高度损失优化 | 转换过程存在一定高度损失，属升力/推力交接的固有现象，当前仿真结果处于可控、合理的工程范围；定位主要贡献因素并持续优化 | 优化后确认高度损失处于安全裕度内 | 进行中 | P7
1.2 |  | 反向转换策略完善 | 返航/着陆过程中的减速-收倾转控制策略需完善，当前存在转换瞬间推力分配不连续问题 | 反向转换高度波动处于安全裕度内 | 进行中 | P3
1.3 |  | 起飞功率峰值压降 | 起飞瞬间功率尖峰超出电池规格，方案明确（差动限制 + 起飞油门策略调整） | 全阶段功率控制在电池规格包络内 | 方案明确 | P8，垂起验证前置
1.4 |  | 鲁棒性拉偏仿真 | 按协议要求完成升阻特性、舵效、重量重心、风场等参数拉偏仿真 | 拉偏矩阵全部通过（不发散、可恢复） | 计划中 | docs/df200_bias_sim.md
1.5 |  | 仿真测试报告 | 汇总全流程科目、拉偏结果、问题归零记录 | 报告齐套，随机载软件初版交付 | 计划中
2.1 | 节点二 半物理仿真与 地面站 | 半物理仿真联调 | 真飞控硬件 + 仿真模型闭环，验证真实时序、输出频率、传感器链路、CAN 通信 | 半物理仿真完整复现仿真结果 | 计划中
2.2 |  | 地面站定制 | 多模式任务规划、实时曲线、航线编辑、参数管理 | α 版可支撑验证机地面与飞行试验 | 计划中
3.1 | 节点三 安全功能完善 | 转换中断回退机制 | 当前转换保护以超时降级为主，需增加主动中断回退：转换过程中空速不足或姿态异常时，主动退回旋翼模式 | 半物理仿真注入验证：可安全回旋翼 | 开发中 | P2
3.2 |  | 异常保护完善 | 高度异常保护、失速保护独立模块 | 触发与恢复功能验证通过 | 计划中
3.3 |  | 故障注入自动化测试 | 上述全部故障场景建立自动化测试用例，纳入版本回归 | 每次软件更新自动回归 | 计划中
4.1 | 节点四 验证机地面试验 | 桌面联调 | 飞控 + 真实舵机/电调 + 仿真模型联调，全接口遍历；拷机 ≥1 小时（CPU/温度/日志无异常） | 桌面联调报告 | 下周启动 | 十月计划②
4.2 |  | 全机地面联试 | 航电、数传、动力、电源全系统联试；传感器全标定（IMU 温漂、罗盘、空速零点）；链路丢失自动返航验证 | 联试报告，零遗留问题 | 计划中
5.1 | 节点五 验证机试飞 | 旋翼模态首飞 | 系留点火 → 低空悬停 → 平移/偏航/定点 → 自动起降 | 姿态/位置/起降精度满足协议性能指标 | 计划中 | ★ 十月重点准备
5.2 |  | 转换与固定翼首飞 | 低空短时转换（小角度倾转→回退）→ 完整转换 → 固定翼航线 → 反向转换 + 降落 | 转换过程姿态与高度控制满足协议性能指标 | 计划中 | P2/P3 完成后开放
5.3 |  | 全模态自动飞行 | 自动起飞 → 航线 → 转换 → 前飞 → 反向转换 → 降落 | 全模态控制律冻结，参数包冻结 | 计划中
6.1 | 节点六 合规与交付 | 二次开发支持 | 中文 API 文档、用户手册、示例工程 | — | 计划中
6.2 |  | 交付文档齐套 | 协议要求的全部文档随阶段产出，末期只做收口定稿 | — | 计划中

## 十月工作计划
十月工作计划 — 主线：桌面联调（下周）→ 线束合模 → 实机垂起验证
序号 | 时间节点 | 工作项 | 内容 | 出口准则 | 状态 | 前置依赖 | 关联风险/文档
一、已完成（垂起验证前置条件全部就绪）
1 | 已完成 | 通信驱动调通 | 飞控与舵机/电调通信驱动联调通过，桌面联调前置条件就绪 | — | ✅ 已完成 | —
2 | 已完成 | 垂起动力模型落地 | 按电机台架实测数据建立电机表模型，动力仿真与实机对齐，具备悬停油门/功率对照基准 | 动力模型与台架数据一致 | ✅ 已完成 | — | 动力模型与实机偏差
3 | 已完成 | 旋翼模态控制链闭环 | 垂起爬升/悬停串级控制参数整定完成，纵向控制问题修复闭环，垂起爬升不掉高 | 垂起爬升高度控制收敛、不掉高 | ✅ 已完成 | — | 动力模型与实机偏差
4 | 已完成 | 垂起段功率分析 | 垂起/巡航分段功率量化并与电池规格对照；起飞功率尖峰成因定位，压降方案明确 | 功率走廊量化完成；P8 压降方案明确 | ✅ 已完成 | — | 动力模型与实机偏差
二、十月工作安排（重心：支撑实机垂起验证落地，对应节点五 5.1）
5 | 本周启动 | 桌面联调 | 飞控 + 真实舵机/电调 + 仿真模型闭环联调，全接口遍历；重点验证真实链路时序、输出频率与通信稳定性 | 拷机 ≥1 小时（CPU/温度/日志无异常），桌面联调报告 | ▶ 本周启动 | ① 通信驱动调通
6 | 桌面联调后 | 线束合模与整机接入 | 配合整机线束合模，完成机载电气、传感器与通信链路接入检查 | 整机通电自检通过 | ○ 待启动 | ⑦ 桌面联调
7 | 线束合模后 | 实机垂起验证支撑（月度重点） | ① 旋翼模态控制参数自仿真基线迁移；② 传感器标定（IMU 温漂、罗盘、空速零点）与动力上电检查；③ 起飞功率尖峰压降方案实机落地（P8/节点 1.3）；④ 垂起验证大纲与试验判据编制 | 具备系留点火条件；垂起验证大纲齐套 | ★ 月度重点 | ⑧ 线束合模；仿真侧准备①-⑥全部完成
说明：
① 垂起验证的仿真侧准备工作（动力模型、旋翼模态控制链、转换衔接、反向转换、功率分析）已全部完成，实机垂起验证条件就绪。
② 工作重心为支撑垂起验证落地（节点五 5.1 旋翼模态首飞）；十月末出口为具备系留点火条件。
③ P8（起飞功率尖峰压降）为系留点火前置项，仿真方案已明确，须在实机落地闭环（对应节点 1.3）。
④ 传感器标定（IMU 温漂、罗盘、空速零点）对应节点 4.2，系留点火前完成。